別紙1　記入例

平成30年度　豊橋市6次産業化　事業計画書

住所又は所在地　豊橋市今橋町1番地

申請人　氏名又は団体名　豊橋　太郎

及び代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

電話：0532-51-2464

- 事業の目的

これまで長年に亘り、果樹を家族経営してきたが、親からの経営譲渡を目前に控え、将来を見据えた多角化への取組にチャレンジする。

6次産業化に取り組むことにより、収入源を増やし、経営力の向上を目指す。

- 事業内容

果樹園で収穫した季節のフルーツを活かした、アイスクリームの製造を行う。

見本市への出展、食彩村で試食テストを行い、品質向上へ繋げる。

次年度以降は商品のブラッシュアップを進め、商品の種類も増やす。

- マーケティング

| どんな商品 （特徴など） | 季節のフルーツを活用した豊橋の御当地アイスクリーム カップ型で果実を感じる食感をイメージ |
| --- | --- |
| いくらで販売するか | 1個300円程度を想定 |
| どこで販売するか | 開駅予定の道の駅「（仮称）とよはし」 |
| どう宣伝するか （イベントなど） | 見本市○○フェア出展 |

- 事業実施スケジュール

| 時期 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 7月 | 研修 | 第1回プロジェクト会議参加 |
| 8月 | 情報収集 | 第2回プロジェクト会議参加 |
| 9月 | 試作準備 | 市内加工業者打合せ |
| 10月 | 試作 | アイスクリームの試作 |
| 11月 | 写真撮影 | 試作品の写真撮影 |
| 12月 | チラシ作成 | アイスクリームのチラシ作成 |
| 1月 | 見本市 | 〇〇フェアへの出展 |
| 2月 | 試食会 | ○○での試食テスト |
| 3月 | 報告書 | 報告書作成 |

- 経費内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 区分 | 事業費 |
| --- | --- |
| 委託費（食品加工） | 100,000 |
| 印刷製本費 | 50,000 |
| 広告宣伝費 | 50,000 |
| 計 | 200,000 |